**Информация о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий,**

**связанных с технологическим присоединением к электрическим сетям**

**ОАО «Серовский завод ферросплавов»**

**за 2012 г.**

**ПОРЯДОК ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ**

**Процедура технологического присоединения осуществляется в соответствии с требованиями «Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств», утвержденных постановление Правительства РФ от 26 декабря 2004 года №861.**

**1 квартал 2012 г.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Дата  начала  исполнения | Дата  окончания  исполнения |
| 1. | Подача заявки на технологическое присоединение | - | - | - |
| 2. | Выдача технических условий для технологического присоединения | 15 дней | - | - |
| 3. | Оформление договора о технологическом присоединении | 30 дней | - | - |
| 4. | Выполнение сторонами мероприятий, предусмотренных договором | 30 дней | - | - |
| 4.1. | Проверка выполнения заказчиком ТУ с оформлением  Акта о выполнении технических условий | 15 дней | - | - |
| 4.2. | Согласование схемы электроснабжения потребителя | 5 дней | - | - |
| 4.3. | Осмотр энергопринимающих устройств и системы учета эл.энергии с составлением актов осмотра | 5 дней | - | - |
| 4.4. | Оформление акта разграничения балансовой принадлежности электрических сетей и разграничения эксплуатационной ответственности сторон | 5 дней | - | - |
| 5. | Фактическое присоединение энергопринимающего устройства потребителя к электрической сети  ОАО «СЗФ» | 5 дней | - | - |
| 6. | Выдача акта о технологическом присоединении | 5 дней | - | - |

**2 квартал 2012 г.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Дата  начала  исполнения | Дата  окончания  исполнения |
| 1. | Подача заявки на технологическое присоединение | - | - | - |
| 2. | Выдача технических условий для технологического присоединения | 15 дней | - | - |
| 3. | Оформление договора о технологическом присоединении | 30 дней | - | - |
| 4. | Выполнение сторонами мероприятий, предусмотренных договором | 30 дней | - | - |
| 4.1. | Проверка выполнения заказчиком ТУ с оформлением  Акта о выполнении технических условий | 15 дней | - | - |
| 4.2. | Согласование схемы электроснабжения потребителя | 5 дней | - | - |
| 4.3. | Осмотр энергопринимающих устройств и системы учета эл.энергии с составлением актов осмотра | 5 дней | - | - |
| 4.4. | Оформление акта разграничения балансовой принадлежности электрических сетей и разграничения эксплуатационной ответственности сторон | 5 дней | - | - |
| 5. | Фактическое присоединение энергопринимающего устройства потребителя к электрической сети  ОАО «СЗФ» | 5 дней | - | - |
| 6. | Выдача акта о технологическом присоединении | 5 дней | - | - |

**3 квартал 2012 г.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Дата  начала  исполнения | Дата  окончания  исполнения |
| 1. | Подача заявки на технологическое присоединение | - | - | - |
| 2. | Выдача технических условий для технологического присоединения | 15 дней | 01.09.2012 | 08.09.2012 |
| 3. | Оформление договора о технологическом присоединении | 30 дней | - | - |
| 4. | Выполнение сторонами мероприятий, предусмотренных договором | 30 дней | - | - |
| 4.1. | Проверка выполнения заказчиком ТУ с оформлением  Акта о выполнении технических условий | 15 дней | 08.09.2012 | 23.09.2013 |
| 4.2. | Согласование схемы электроснабжения потребителя | 5 дней | 10.09.2013 | 15.09.2013 |
| 4.3. | Осмотр энергопринимающих устройств и системы учета эл.энергии с составлением актов осмотра | 5 дней | 15.09.2013 | 20.09.2013 |
| 4.4. | Оформление акта разграничения балансовой принадлежности электрических сетей и разграничения эксплуатационной ответственности сторон | 5 дней | 21.09.2012 | 25.09.2012 |
| 5. | Фактическое присоединение энергопринимающего устройства потребителя к электрической сети  ОАО «СЗФ» | 5 дней | 25.09.2012 | 25.09.2012 |
| 6. | Выдача акта о технологическом присоединении | 5 дней | 25.09.2012 | 01.10.2013 |

**4 квартал 2012 г.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Дата  начала  исполнения | Дата  окончания  исполнения |
| 1. | Подача заявки на технологическое присоединение | - | - | - |
| 2. | Выдача технических условий для технологического присоединения | 15 дней | - | - |
| 3. | Оформление договора о технологическом присоединении | 30 дней | - | - |
| 4. | Выполнение сторонами мероприятий, предусмотренных договором | 30 дней | - | - |
| 4.1. | Проверка выполнения заказчиком ТУ с оформлением  Акта о выполнении технических условий | 15 дней | - | - |
| 4.2. | Согласование схемы электроснабжения потребителя | 5 дней | - | - |
| 4.3. | Осмотр энергопринимающих устройств и системы учета эл.энергии с составлением актов осмотра | 5 дней | - | - |
| 4.4. | Оформление акта разграничения балансовой принадлежности электрических сетей и разграничения эксплуатационной ответственности сторон | 5 дней | - | - |
| 5. | Фактическое присоединение энергопринимающего устройства потребителя к электрической сети  ОАО «СЗФ» | 5 дней | - | - |
| 6. | Выдача акта о технологическом присоединении | 5 дней | - | - |

Главный энергетик А.Е. Семакин